## Sheet1
1 | 주문접수
3 | 설비관리
2 | 창고관리
4 | 상품출고
1 | a | 도형 | 주문접수는 버튼식으로(종류, 배송장소)
고객의 발주서가 들어오면 버튼을 누름과 동시에 주문접수
2 | a | 영건 | 창고 빈 공간 제위치에 적재
2 | b | 도형 | 현재 창고에 적재된 상품 모니터링
2 | c | 도형 | 나온 제품 비금속 금속 센서값 데이터베이스화
3 | a | 창기 | 현재 공정을 모니터에서 모니터링
3 | b | 창기 | 설비 오작동 시, 에러메시지 검출, 및 모니터링
3 | c | 창기 | PLC와 UI간에 통신이 원활하게 함
4 | a | 영건 | 출고 전 재확인
4 | b | 영건 | 적재적소에 물품이 배출 배송
4 | c | 영건 | 재확인시 잘못된 제품이 출고되었을 경우 다시 원래 위치 적재 및 데이터 재배치
4 | d | 영건 | 적재 중 주문이 들어올 경우 적재 후 발송
4 | e | 영건 | 주문수집시 자동/수동으로 출고작업을 진행

## Sheet3
[18 empty] | 시작: 24.06.19 | 김도형
[18 empty] | 마무리:24.07.04 | 표창기
[18 empty] | 최종발표:24.07.05 | 최영건
| 6.19 | 6.2 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.3 | 7.01 | 7.02 | 7.03 | 7.04 | 7.05
1a | [18 empty] | 공통 | bar: 6.21
2a | bar: 6.21 to 6.22
2b | bar: 6.22
2c | bar: 6.23 to 6.25
3a | bar: 6.21 to 6.25
3b | bar: 6.24 to 6.25
3c | bar: 6.24 to 6.25
4a | bar: 6.23
4b | bar: 6.23
4c | bar: 6.24
4d | bar: 6.25
4e | bar: 6.27
5a | bar: 6.19 to 6.2
5b | bar: 6.26 to 6.29
5c | bar: 6.3 to 7.02
5d | bar: 7.03 to 7.04